## Лист2
Приложение № 6
к контракту №___________________________________
от «__» ______________20_____г.
График выполнения строительно-монтажных работ
Строительство водовода от водозабора подземных вод «Николаевка»
Строительство водовода от водозабора подземных вод «Николаевка»
[6 empty] | Декабрь | Январь |  |  |  | Февраль |  |  | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь | Декабрь | Январь |  |  |  | Февраль |  |  | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь
№ п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Объем | Сроки исполнения |  | 26-31 | у01-14 | 15-22 | 23-27 | 27-31 | у01-10 | у111-19 | 20-28 | у01-17 | 18-21 | 22-27 | 28-31 | у01-14 | 15-22 | 23-26 | 27-30 | у01-15 | 16-22 | 23-26 | 27-31 | у01-14 | 15-19 | 20-24 | 25-30 | у01-14 | 15-22 | 23-27 | 28-31 | у01-14 | 15-22 | 23-26 | 27-31 | у01-14 | 15-22 | 23-26 | 27-30 | у01-15 | 16-22 | 23-26 | 27-31 | у01-14 | 15-22 | 23-27 | 28-30 | у01-20 | 26-31 | у01-14 | 15-22 | 23-27 | 27-31 | у01-10 | у111-19 | 20-28 | у01-17 | 18-21 | 22-27 | 28-31 | у01-14 | 15-22 | 23-26 | 27-30 | у01-15 | 16-22 | 23-26 | 27-31 | у01-14 | 15-19 | 20-24 | 25-30 | у01-14 | 15-22 | 23-27 | 28-31 | у01-14 | 15-22 | 23-26 | 27-31 | у01-14 | 15-22 | 23-26 | 27-30 | у01-15 | 16-22 | 23-26 | 27-31 | у01-14 | 15-22 | 23-27 | 28-30 | у01-20
1 | Подготовительные работы (согласование, вынос осей, углов поворота) |  |  | С момента заключения | 31.08.2023 г.
2 | Разработка грунта под укладку трубы Ду- 315 мм. | мп | 5250 | 01.06.2023 г. | 23.10.2023 г.
3 | Укладка трубы Ду- 315 мм с проведением гидравлических испытаний и обратной засыпкой. | мп | 5250 | 27.09.2023 г. | 18.03.2024 г.
4 | Разработка грунта под укладку трубы Ду- 250 мм | мп | 731 | 03.01.2024 г. | 22.04.2024 г.
5 | Укладка трубы Ду- 250 мм с проведением гидравлических испытаний и обратной засыпкой. | мп | 731 | 24.04.2024 г. | 31.05.2024 г.
6 | Разработка грунта под укладку трубы Ду- 400 мм. | мп | 380 | 01.06.2024 г. | 14.07.2024 г.
7 | Укладка трубы Ду- 400 мм с проведением гидравлических испытаний и обратной засыпкой. | мп | 380 | 15.07.2024 г. | 22.08.2024 г.
8 | Разработка грунта под укладку трубы Ду- 500 мм. | мп | 2950 | 23.08.2024 г. | 26.09.2024г.
9 | Укладка трубы Ду- 500 мм с проведением гидравлических испытаний и обратной засыпкой. | мп | 2950 | 27.09.2024г. | 31.10.2024 г.
10 | Бурение скважин | шт | 7 | 23.10.2024 г. | 14.11.2024г.
11 | Монтаж запорной арматуры | шт | 7 | 15.11.2024г. | 30.11.2024г.
12 | Подписания акта законченного строительством объекта |  |  | 01.12.2024 г. | 20.12.2024 г.
13 | График движения рабочей силы | чел. | еженедельно | [17 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
14 | График движения машин и механизмов | ед. | еженедельно | [17 empty] | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3
[8 empty] | Заказчик: | [17 empty] | Исполнитель:
ГУП РК «Вода Крыма»
Заместитель генерального директора ГУП РК «Вода Крыма»
[8 empty] | ______________/ Щёголев Э.Г./ М.П. | [17 empty] | ______________/ М.П.