| МИНИСТЕРСТВО ЖКХ РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ВОДА КРЫМА» (ГУП РК «Вода Крыма») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Киевская ул., д. 1 А, г. Симферополь, Республика Крым, Россия, 295053 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тел. (3652) 27-10-53, e-mail: office@voda.crimea.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8(800) 506-00-05, 8(800) 506-00-06, www.voda.crimea.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИНН | 9102057281; | КПП | 910201001; | ОКПО | 00772458350001; | ОГРН | 1149102120947 |  |

| 26.02.2026 № 4298/08-06/01 | Общество с ограниченной ответственностью «САНТЕХСТРОЙ» (сокращенное наименование – ООО «СТС»), 297406, Республика Крым, г.о. Евпатория, г. Евпатория, ул им.9-го Мая, д. 94А адрес эл/почты: ervand197@mail.ru |
| --- | --- |

Уведомление
о вступлении в силу решения

об одностороннем отказе от исполнения договора

27 декабря 2024 года между ГУП РК «Вода Крыма» (далее - Заказчик) и ООО «САНТЕХСТРОЙ» (далее - Подрядчик), совместно именуемые «Стороны», был заключен договор № 2024.287047 (далее – Договор), по условиям которого Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Мичурина» (далее – Работы, Объект), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3 к Договору), в срок, установленный Графиком производства работ (Приложение № 1 к Договору), по цене в соответствии со Сводной сметой стоимости строительства (Приложение № 2 к Договору), являющимися неотъемлемыми частями Договора.

# Согласно п. 3.1 Договора, Работы, предусмотренные Договором, выполняются в соответствии с Графиком производства работ (приложение № 1 к Договору). При этом, начало выполнения работ – с момента заключения Договора, окончание Работ – 15 ноября 2028 года.

# Согласно п. 3.2 Договора, работы считаются завершенными от даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-14 и КС-11. На момент заключения Договора дата окончания этапа работ согласно графику (приложение к Договору №1) и окончания работ является исходной для имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

Согласно положениям действующего гражданского законодательства Российской Федерации, предпринимательская деятельность осуществляется лицом на свой риск и под свою ответственность. Подрядчик, направив заявку на участие в аукционе в электронной форме, подтвердил согласие на выполнение Работ в соответствии с требованиями документации, Подрядчик также ознакомлен с условиями Договора, ответственностью за неисполнение, ненадлежащее исполнение, просрочку исполнения своих обязательств перед Заказчиком.

Согласно п.п. 4.3.4 Договора, Подрядчик обязан выполнить Работы в соответствии с условиями Договора, Графиком производства работ (Приложение № 1 к Договору), в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и по цене Договора (Приложение № 2 к Договору), строительными нормами и правилами. Сдать Заказчику результат Работ в установленный п. 4.1. настоящего Договора срок по акту приемки законченного строительством объекта, а также промежуточные результаты выполненных работ.

Вместе с тем, Подрядчиком нарушены условия исполнения взятых на себя обязательств по Договору. Согласно акту от 20 января 2026 года комиссией Заказчика установлено, что Подрядчиком не выполняются строительно-монтажные работы на Объекте, кроме того, установлено, что Подрядчик к выполнению работ даже не приступил. В ходе контрольных мероприятий по осмотру объекта, проведенных 02 июня 2025 года, 10 сентября 2025 года, 20 января 2026 было установлено, что строительно-монтажные работы по данным объектам не проводились, составлены соответствующие акты.

Согласно пункту 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

18 апреля 2025 года в адрес Подрядчика направлена претензия исх. №8756/08-06/01 о взыскании неустойки с требованием о незамедлительном исполнении заключенного между сторонами Договора, при этом Подрядчик был предупрежден о праве Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в порядке, предусмотренном пунктом 11.9 Договора.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора (п. 2 ст. 450 ГК РФ).

Таким образом, Подрядчиком нарушены существенные условия Договора, что ведет к нарушениям деятельности ГУП РК «Вода Крыма», как стратегического объекта Республики Крым, созданного в целях обеспечения государственной политики в сфере питьевого и хозяйственного водоснабжения, обеспечения потребителей необходимым количеством питьевой воды гарантированного качества, сбалансированного развития централизованного питьевого водоснабжения, рационального использования водных ресурсов.

В связи с нарушением Подрядчиком существенных условий Договора, Заказчик, реализовал свое право на односторонний отказ от исполнения Договора, предусмотренное п. 11.9 Договора, ст. ст. 450, 450.1 ГК РФ и 04 февраля принял решение об одностороннем расторжении Договора № 2024.287047 от 27 декабря 2024 года. Решение об одностороннем отказе от исполнения Договора (исх. № 2307/08-06/01 от 04.02.2026г.) и уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора (исх. № 2310/08-06/01 от 04.02.2026) направлены Подрядчику в установленном порядке, посредством электронной почты и почтового отправления с уведомлением о вручении.

# Согласно отчету ФГУП РФ «Почта России» об отслеживании отправлений с почтовым идентификатором (трек номер 29505316057595), почтовые отправления были получены Подрядчиком 16 февраля 2026 года.

Согласно п. 11.18 Договора, решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

По состоянию на 26 февраля 2026 года нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия решения ГУП РК «Вода Крыма» о расторжении Договора в одностороннем порядке не устранены.

Таким образом, решение, принятое ГУП РК «Вода Крыма» 04 февраля 2026 года № 2307/08-06/01, вступило в силу 26 февраля 2026 года.

| Заместитель генерального директора | Ю.С. Шопинская |
| --- | --- |
| 1 |  |

Исп. 	Ю.В. Гаврилова	+7(978) 097 18 99