## Лист2
Приложение № 6 к контракту № ___________________________________ от «__» ______________20____ г.
График выполнения строительно-монтажных работ
Организация водозабора подземных вод «Николаевка»
[6 empty] | 2022год | [11 empty] | 2023год
[6 empty] | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  | Январь |  |  |  | Февраль |  |  | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  |  | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь
№ п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Объем | Сроки исполнения |  |  | 15-19 | 20-24 | 25-31 | у01-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | у01-16 | 15-21 | 20-26 | 25-31 | у01-15 | 15-22 | 23-27 | 27-31 | у01-10 | у111-19 | 20-28 | у01-17 | 18-22 | 22-27 | 28-31 | у01-10 | 15-22 | 23-27 | 27-30 | у01-15 | 16-22 | 23-27 | 27-31 | у01-10 | 15-19 | 20-29 | 25-30 | у01-15 | 15-22 | 23-27 | 28-31 | у01-15 | 15-22 | 23-27 | 27-31 | у01-10 | 15-22 | 23-27 | 27-30 | у01-15 | 16-22 | 23-27 | 27-31 | у01-10 | 15-22 | 23-27 | 28-30 | у01-15 | 15-22 | 23-27 | 27-31
1 | Подготовительные работы (согласование, вынос осей, углов поворота) |  |  | 2022-10-15 | 2022-10-31
2 | Разработка грунта под укладку трубы Ду- 315 мм. | мп | 12040 | 2022-11-01 | 2022-12-31
3 | Укладка трубы Ду- 315 мм с проведением гидравлических испытаний и обратной засыпкой. | мп | 12040 | 01.01.2023 г. | 19.02.2023 г.
4 | Разработка грунта под укладку трубы Ду- 250 мм | мп | 540 | 20.02.2023 г. | 27.03.2023 г.
5 | Укладка трубы Ду- 250 мм с проведением гидравлических испытаний и обратной засыпкой. | мп | 540 | 28.02.2023 г. | 15.05.2023 г.
6 | Разработка грунта под укладку трубы Ду- 400 мм. | мп | 380 | 16.05.2023 г. | 19.06.2023 г.
7 | Укладка трубы Ду- 400 мм с проведением гидравлических испытаний и обратной засыпкой. | мп | 380 | 20.06.2023 г. | 27.07.2023 г.
8 | Разработка грунта под укладку трубы Ду- 500 мм. | мп | 2950 | 28.07.2023 г. | 31.08.2023 г.
9 | Укладка трубы Ду- 500 мм с проведением гидравлических испытаний и обратной засыпкой. | мп | 2950 | 01.09.2023г. | 15.10.2023 г.
10 | Бурение скважин | шт | 6 | 16.10.2023 г. | 31.10.2023 г.
11 | Монтаж запорной арматуры | шт | 6 | 28.11.2023г. | 27.11.2023г.
12 | Подписания акта законченного строительством объекта |  |  | 22.11.2023 | 10.12.2023 г.
13 | График движения рабочей силы | чел. | еженедельно |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
14 | График движения машин и механизмов | ед. | еженедельно |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Заказчик: ГУП РК «Вода Крыма» Заместитель генерального директора _________________/ Щёголев Э.Г./ М.П. | [22 empty] | Исполнитель: _________________/ М.П.